环氧树脂玻璃钢防腐技术方案

- 编制依据

1  设计图纸；

2  《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）；

3 《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）；

4建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定；

5  企业《防腐施工工艺标准》。 二、工程概况

二、施工部署

2.1 材料准备

2.1.1 环氧树脂

环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优 越，机械强度高，粘结力大，收缩率小（约 2%），对酸碱等化学介质具有一定的稳 定性，不透水性能优良。并且常温下性能稳定，环保性能优良。使用时涂刷在水 池内壁，干固后形成完整的强度很高的膜状物质，从而起到水池防水防腐目的。

2.1.2 环氧树脂常以有机胺类树脂类为固化剂。

2.1.3 为降低环氧树脂的黏度，必须用环氧稀释剂稀释。

2.1.4  玻璃纤维布

采用密度为 10*10 的中碱玻璃纤维布做加强层。

2.3  本工程酸碱池内防腐采用表面涂刷环氧玻璃钢，即两布四涂。

三、施工方案

3.1 施工条件

3.1.1 已有条件

A.施工前确保水泥地面完全干透基础平整，然后才能进行底油涂刷工作。

B.准备施工所需玻璃钢原材料及施工设备

3.1.2 环境条件：

A.施工环境温度宜为 10—40℃，相对湿度不宜大于 80%； B.不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度 40℃的条件下。

3.2 基层处理（由土建施工人员负责处理）

3.2.1 基层必须坚固 密实，强度必须进行检测并应符合设计要求。原防腐层清理、铲除，基层修补；严禁有地下 水渗漏 不均匀沉陷。不得有起砂 脱壳 裂缝 蜂窝麻面等现象。

3.2.2 处理过的基层表面应平整。穿墙钢筋 螺栓等应切割至与基层平齐，并用 水泥砂浆封闭。变形缝 施工缝及模板接缝处的高低差错位应用角磨机打磨并用 水泥砂浆抹成圆滑过渡面，不得有死角。所有转角处应抹成圆弧形或八字形，管 道地漏等细部基层也应抹平压光，管道的套管应高出基层20mm 以上。

3.2.3 基层必须干燥，在深度为 20mm 的厚度层内，含水率不应大于 6%；基层表面 必须洁净。

3.2.4 凡穿过防腐蚀层的管道 套管 预留孔 预埋件，均应预先埋置或留设。 4.3.施工工艺 3.3.1 施工环境

A 施工环境温度宜为-15—40℃，相对湿度不宜大于 80%。施工环境温度低于0℃时，应采取加热升温措施。

B．防水施工前，应根据施工环境温度 湿度 原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。

C．防水工程施工现场应防风防尘。在施工及养护期间，应采取防水 防火 防曝晒等措施。

D．进行防水工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。

3.3.2 施工顺序： 基层清理—→涂布底层树脂—→固化—→环氧树脂腻子找平—→铺贴玻璃丝布至设计层数—→固化 修整—→涂布罩面树脂—→固化 养护

3.3.3 涂布底层树脂并用环氧树脂腻子找平： 基层清理完毕后，在表面均匀涂布一层底层树脂，底层树脂固化后，将调配好的环氧树脂腻子均匀满刮于混凝土基层表面，用于填平基层凹陷部位。

3.3.4 铺贴玻璃丝布：本工程采用连续手糊法施工。

3.3.4.1 环氧树脂腻子找平层刮涂完后连续铺贴玻璃丝布。

A．先均匀涂刷一层铺衬树脂，随即铺贴玻璃纤维布，必须贴实，赶净气泡，其上再涂一层树脂，涂刷应饱满。

B 玻璃纤维布必须浸泡在配好的环氧树脂中至完全浸透，拿出来要去掉过多的环 氧树脂，使之存量在 20—25%。

C．铺衬后，应检查衬层的质量，当有毛刺 脱层和气泡等缺陷时，应进行修补。

D．铺衬时，玻璃纤维增强材料的搭接宽度不应小于 50mm。

3.3.5  增强层铺贴完成固化后，修整表面，然后进行罩面树脂施工。

3.4 质量检查 4.4.1 外观检查

3.4.1.1 气泡：表面允许最大气泡直径为 10mm，每平方米直径不大于 10mm 的气泡少于五个。

3.4.1.2 裂纹，表面不得有深度 0.5mm 以上的裂纹。 4.4.1.3 表面应无漏涂及严重流坠现象。

3.4.1.4 涂层与基层结合应牢固 无分层脱层 环氧树脂结块等现象。

3.4.2 固化度的检查

3.4.2.1 手触防腐层表面无粘感。

3.4.2.2 用手或硬币敲击防水层发出的声音应清脆。

3.5 成品保护及注意事项

3.5.1  施工完毕后，3天内不得进人，7天内不得有水。

3.5.2  不得用尖锐或沉重物体撞击防水衬层，搬运上述物品时要格外小心。

3.5.3  施工完毕后，附近不得进行焊接作业，如因特殊原因必须进行焊接作业时，则应制定完善 可靠的防护措施，例如采用防火毯将防水层加以遮盖等。

3.5.4 不允许在防腐层上进行强度检查，以免测试的小孔给成品带来不利影响。但可将具有酸碱物质滴洒在表面进行防腐性能测试。

3.5.5 环氧防腐施工完毕后表面色泽均匀无漏涂气泡等现象出现。

3.5.6 耐腐蚀层表面光滑平整，增强层的凹凸部分高差不得超过壁厚的20%。

四、安全生产保证措施

4.1  一般措施

4.1.1 认真贯彻执行国家和安全生产规定以及“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管理生产必须管安全”的原则，落实安全岗位责任制，强化安全管理，严格遵守操作规程，杜绝违章指挥和操作。

4.1.2  施工前对全体施工人员进行安全生产教育，组织安全交底；强化施工人员的安全生产意识，增强自我保护能力。

4.1.3  严格遵守公司及总包单位施工现场安全生产相关规定。

4.1.4  施工现场配备安全员，监督检查安全工作，发现隐患及时向项目经理反馈情况。

4.2  防火措施

4.2.1  距离施工区域五米范围内划为重点防火区域，并做出明显标识。 5.2.2  易燃、易爆和有毒材料不得堆放在施工现场，应存放在专用库房内，并设专人管理；施工现场和库房，必须设置消防器材。

4.2.3  施工现场严禁使用明火，必须动火时，须采取防范措施，办理动火证后，方可动火。

4.2.4  严禁携带火种及其它易产生火花 静电的物品进入施工现场，不得穿带钉鞋和化纤工服等易摩擦产生火花的着装。

4.2.5  现场使用的照明灯具必须具备防爆灯罩。

4.2.6  施工现场严禁吸烟，一经发现严惩不贷。

4.3  防毒措施

4.3.1 进行玻璃钢防水施工时，操作人员必须穿戴防护用品，在狭小密闭和通风不良的部位施工时应按规定佩戴防滤毒口罩。

4.3.2 每施工2小时左右，要到池外空气新鲜的位置休息 15 分钟以上。

4.3.3 狭小密闭和通风不良的部位施工时，施工现场应安装配备排风机及鼓风机等有效的通风排气设备，避免出现安全事故。

4.3.4 现场有害气体粉尘不得超过最高允许浓度。